## 泰州市区存量住宅用地项目清单
泰州市区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | [2017]7-3号泰州经济开发区青年南路西侧、苏源花园南侧（海棠湾） | 泰州凤城河建设发展有限公司 | 医药高新区明珠街道 | 泰州经济开发区青年南路西侧、苏源花园南侧 | 其他普通商品住房用地 | 12.2257 | 2018-01-17 | 2018-12-07 | 2022-06-07 | 已动工未竣工 | 1.0527
2 | [2018]4-1号周山河街区东风南路西侧、永定东路北侧（桃花源） | 江苏海湖地产有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 周山河街区东风南路西侧、永定东路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 15.2282 | 2018-09-16 | 2019-09-16 | 2022-09-16 | 已动工未竣工 | 0
3 | [2018]6-2号泰州医药高新区口泰路东侧约100米、鸭子河南侧（东方温莎小镇四期） | 江苏华联东方置业有限公司 | 医药高新区寺巷街道 | 泰州医药高新区口泰路东侧约100米、鸭子河南侧 | 其他普通商品住房用地 | 7.4777 | 2019-01-13 | 2019-12-13 | 2022-12-13 | 已动工未竣工 | 4.9665
4 | [2019]7-3号泰州医药高新区仲野路南侧、海陵路西侧地块（盛雅园） | 泰州华盛投资开发有限公司 | 医药高新区野徐街道 | 泰州医药高新区仲野路南侧、海陵路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.1862 | 2019-07-30 | 2020-05-30 | 2023-05-30 | 已动工未竣工 | 0
5 | [2019]7-2号海陵区鼓楼路西侧、徐家桥路南侧地块（品味涵东） | 江苏中泰建发集团有限公司 | 海陵区城北街道 | 海陵区鼓楼路西侧、徐家桥路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4258 | 2019-07-30 | 2020-05-30 | 2023-05-30 | 已动工未竣工 | 0.4258
6 | [2019]7-1号海陵区兴泰公路东侧、林湖郡小区北侧地块（观棠苑） | 盐城碧桂园房地产开发有限公司 | 农业开发区 | 海陵区兴泰公路东侧、林湖郡小区北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 16.9195 | 2019-07-30 | 2020-05-30 | 2023-05-30 | 已动工未竣工 | 1.8358
7 | [2019]7-4号泰州医药高新区会展路东侧、仲野路南侧地块（锦绣时代） | 大华泰州投资发展有限公司 | 医药高新区野徐街道 | 泰州医药高新区会展路东侧、仲野路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9412 | 2019-07-30 | 2020-05-30 | 2023-05-30 | 已动工未竣工 | 0
8 | [2019]10-1号海陵区迎春东路北侧、泰和路东侧地块（璟峰雅居） | 新晖建筑园艺有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区迎春东路北侧、泰和路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.0188 | 2019-11-12 | 2020-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 0
9 | [2019]10-4号泰州医药高新区春兰南路西侧、兴塘路北侧（映月兰庭） | 泰州市鑫运置业有限公司 | 医药高新区凤凰街道 | 泰州医药高新区春兰南路西侧、兴塘路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.313 | 2019-11-12 | 2020-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 8.313
10 | [2019]10-3号泰州医药高新区永定路南侧、春兰南路西侧地块（映月璟园） | 泰州市鑫运置业有限公司 | 医药高新区凤凰街道 | 泰州医药高新区永定路南侧、春兰南路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.0609 | 2019-11-12 | 2020-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 9.0609
11 | [2019]11-2号泰州医药高新区海陵南路西侧、规划海军南路南侧地块（铂悦天境） | 盐城盈壹房地产开发有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区海陵南路西侧、规划海军南路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9556 | 2020-01-21 | 2020-11-21 | 2023-11-21 | 已动工未竣工 | 0
12 | [2019]11-1号泰州医药高新区海陵南路西侧、海军大道南侧地块（翰林赋花园） | 港彧(上海)置业有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区海陵南路西侧、海军大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.37 | 2020-01-21 | 2020-11-21 | 2023-11-21 | 已动工未竣工 | 0
13 | [2019]12-2号泰州经济开发区天虹路东侧、永定快速路北侧地块（熙郡汇水） | 泰州市申和房地产开发有限公司 | 医药高新区明珠街道 | 泰州经济开发区天虹路东侧、永定快速路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3697 | 2020-02-19 | 2020-12-19 | 2023-12-19 | 已动工未竣工 | 0
14 | [2019]12-1号泰州经济开发区天虹路东侧、规划鲍中路南侧地块（天逸河畔） | 芜湖宇润实业有限公司 | 医药高新区明珠街道 | 泰州经济开发区天虹路东侧、规划鲍中路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.592 | 2020-02-19 | 2020-12-19 | 2023-12-19 | 已动工未竣工 | 1.4726
15 | [2019]13-1号海陵区济川东路北侧、春晖路东侧地块（书香名邸） | 泰州市乾晖房地产开发有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区济川东路北侧、春晖路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.28 | 2020-02-26 | 2020-12-26 | 2023-12-26 | 已动工未竣工 | 0
16 | [2020]2-1号海陵区南通路南侧、老东河东侧地块（中海九樾花园） | 中海宏洋地产集团有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区南通路南侧、老东河东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.6926 | 2020-03-16 | 2021-01-16 | 2024-01-16 | 已动工未竣工 | 0
17 | 环溪花园（保障性安置房） | 泰州引江城市开发建设有限公司 | 高港区刁铺街道 | 高港区刁铺街道关桥社区、通太社区 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 17.5949 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 2022-09-30 | 已动工未竣工 | 0
18 | [2020]2-2号海陵区南通路南侧、老东河西侧地块（紫宸花苑） | 盐城国投欧亚实业有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区南通路南侧、老东河西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9819 | 2020-03-16 | 2021-01-16 | 2024-01-16 | 已动工未竣工 | 0
19 | 富民嘉苑 | 泰州市高港高新区开发建设有限责任公司 | 高港区许庄街道 | 高港区许庄街道明河村境内 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.0363 | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2021-12-30 | 已动工未竣工 | 0
20 | [2020]5-1号海陵区青年南路东侧、永泰路南侧地块（新力璞园） | 苏州新骏力房地产开发有限公司 | 海陵区城南街道 | 海陵区青年南路东侧、永泰路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4329 | 2020-09-02 | 2021-07-02 | 2024-07-02 | 已动工未竣工 | 0
21 | [2020]7-1号泰州医药高新区太湖路南侧、东风快速路西侧地块（栖凤园） | 泰州市弘居房地产开发有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区太湖路南侧、东风快速路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.2136 | 2020-09-16 | 2021-07-16 | 2024-07-16 | 已动工未竣工 | 6.1235
22 | [2020]9-1号海陵区海阳东路南侧、东风路东侧地块（珑泊湾名邸） | 盐城碧桂园房地产开发有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区海阳东路南侧、东风路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.371 | 2020-10-06 | 2021-08-06 | 2024-08-06 | 已动工未竣工 | 0
23 | [2020]9-2号海陵区运河西路南侧、鼓楼路西侧地块（鼓楼印小区） | 盐城碧桂园房地产开发有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区运河西路南侧、鼓楼路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9361 | 2020-10-06 | 2021-08-06 | 2024-08-06 | 已动工未竣工 | 0
24 | [2020]11-1号泰州医药高新区泰州大道东侧、海军大道北侧地块（智在云辰） | 泰兴市祥帆置业有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区泰州大道东侧、海军大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5696 | 2020-11-03 | 2021-09-03 | 2024-09-03 | 已动工未竣工 | 0
25 | [2020]13-1号海陵区青年路西侧、梅兰路南侧地块（桂语听澜轩） | 上海珺晟置业有限公司 | 海陵区城南街道 | 海陵区青年路西侧、梅兰路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.0419 | 2020-11-17 | 2021-09-17 | 2024-09-17 | 已动工未竣工 | 3.5469
26 | [2020]14-1号泰州医药高新区海军大道南侧、鼓楼南路东侧地块（金通桃李园） | 江苏海湖地产有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区海军大道南侧、鼓楼南路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.1344 | 2020-12-15 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 已动工未竣工 | 7.0996
27 | [2020]15-1号海陵区济川东路北侧、纪庙路东侧地块（中天书香名邸二期） | 泰州市弘安房地产开发有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区济川东路北侧、纪庙路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3641 | 2020-12-22 | 2021-10-22 | 2024-10-22 | 已动工未竣工 | 1.3553
28 | [2020]16-1号海陵区森园路南侧、春申路西侧地块（中天运河湾） | 泰州市弘坤房地产开发有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区森园路南侧、春申路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.1335 | 2020-12-05 | 2021-11-05 | 2024-11-05 | 已动工未竣工 | 5.1335
29 | [2020]17-1号泰州医药高新区海军大道南侧、东周港路西侧地块（中南君启雅苑） | 南通嘉熙置业有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区海军大道南侧、东周港路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.1115 | 2020-12-06 | 2021-11-06 | 2024-11-06 | 已动工未竣工 | 2.6278
30 | [2020]18-1号泰州医药高新区春晖路东侧、药城大道北侧地块（康泽东苑安置区） | 泰州华信药业投资有限公司 | 医药高新区野徐街道 | 泰州医药高新区春晖路东侧、药城大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 14.6449 | 2020-12-19 | 2021-11-19 | 2024-11-19 | 已动工未竣工 | 0
31 | [2020]20-1号海陵区运河路南侧、老东河路西侧（智堡安置区） | 泰州市海陵房产开发公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区运河路南侧、老东河路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2636 | 2020-12-27 | 2021-11-27 | 2024-11-27 | 已动工未竣工 | 0
32 | [2020]20-2号海陵区东进路南侧、老东河路西侧（智堡安置区） | 泰州市海陵房产开发公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区东进路南侧、老东河路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7928 | 2020-12-27 | 2021-11-27 | 2024-11-27 | 已动工未竣工 | 0
33 | [2020]19-1号泰州医药高新区海陵南路东侧、周山河路北侧地块（金茂-金铭雅园） | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司泰州城投发展置业有限公司南京崇茂置业有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区海陵南路东侧、周山河路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 19.9131 | 2020-12-26 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 已动工未竣工 | 9.4301
34 | [2020]15-2号海陵区春兰路西侧、迎春东路北侧约140米地块（鹏欣尚誉） | 泰州市缤纷森林置业有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区春兰路西侧、迎春东路北侧约140米 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7681 | 2020-12-22 | 2021-10-22 | 2024-10-22 | 已动工未竣工 | 1.7681
35 | [2021]3-1号海陵区青年路西侧、人民南路北侧（上河风华） | 南通港荣置业有限公司 | 海陵区城中街道 | 海陵区青年路西侧、人民南路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9473 | 2021-06-29 | 2022-04-29 | 2025-04-29 | 已动工未竣工 | 3.708
36 | [2021]3-2号海陵区兴泰公路东侧、碧桂园观棠苑北侧（春晓江南） | 江苏海湖地产有限公司 | 农业开发区 | 海陵区兴泰公路东侧、碧桂园观棠苑北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 19.8561 | 2021-06-29 | 2022-04-29 | 2025-04-29 | 已动工未竣工 | 12.7062
37 | [2021]4-1号海陵区京泰路西侧、森园路北侧（海铂花园） | 盐城海锐置业有限公司 | 海陵区火车站街区 | 海陵区京泰路西侧、森园路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.0697 | 2021-07-13 | 2022-05-13 | 2025-05-13 | 已动工未竣工 | 8.0697
38 | [2021]6-1号海陵区运河东路北侧、春申路西侧（运河湾二期） | 泰州市中溱泰城置业有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区运河东路北侧、春申路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.974 | 2021-08-17 | 2022-06-17 | 2025-06-17 | 已动工未竣工 | 4.974
39 | [2021]7-1号海陵区规划纵六路西侧、大冯河北侧（美好易居城四期） | 江苏美好置地有限公司 | 海陵工业园区 | 海陵区规划纵六路西侧、大冯河北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.7832 | 2021-08-29 | 2022-06-29 | 2025-06-29 | 已动工未竣工 | 9.7832
40 | [2021]8-1号泰州经济开发区江州南路西侧、凤凰西路南侧（稻丰九里花园） | 扬州中海宏洋置业有限公司泰州市古城建设投资有限公司泰州市鑫通置业有限公司 | 医药高新区明珠街道 | 泰州经济开发区江州南路西侧、凤凰西路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9054 | 2021-07-29 | 2022-06-29 | 2025-06-29 | 已动工未竣工 | 3.6242
41 | [2021]8-2号泰州经济开发区江州南路西侧、高港路南侧（大华锦绣四季） | 大华泰州投资发展有限公司 | 医药高新区明珠街道 | 泰州经济开发区江州南路西侧、高港路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.6972 | 2021-07-29 | 2022-06-29 | 2025-06-29 | 已动工未竣工 | 6.1138
42 | [2021]9-2号泰州医药高新区永定路北侧、前进河东侧（山河原著花园） | 盐城碧桂园房地产开发有限公司 | 医药高新区凤凰街道 | 泰州医药高新区永定路北侧、前进河东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.6555 | 2021-09-15 | 2022-07-15 | 2025-07-15 | 已动工未竣工 | 2.4595
43 | [2021]9-3号海陵区海阳东路北侧、鼓楼路东侧（山望花园） | 泰州市中海润泰置业有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区海阳东路北侧、鼓楼路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.926 | 2021-09-15 | 2022-07-15 | 2025-07-15 | 已动工未竣工 | 1.4477
44 | [2021]10-1号姜堰区姜堰大道南侧、前进路西侧 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 姜堰区罗塘街道 | 姜堰区姜堰大道南侧、前进路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6546 | 2021-09-29 | 2022-07-29 | 2025-07-29 | 已动工未竣工 | 4.6546
45 | [2021]11-1号姜堰区人民北路西侧、马厂东路北侧 | 泰州市坤鸿贸易有限公司泰州鑫宇置业有限公司 | 姜堰区罗塘街道 | 姜堰区人民北路西侧、马厂东路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.2743 | 2021-10-19 | 2022-08-19 | 2025-08-19 | 已动工未竣工 | 7.2743
46 | [2021]12-1号泰州医药高新区凤凰东路南侧、凤凰河西侧约80米 | 泰州市交通产业集团有限公司 | 医药高新区凤凰街道 | 泰州医药高新区凤凰东路南侧、凤凰河西侧约80米 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6543 | 2021-11-02 | 2022-09-02 | 2025-09-02 | 已动工未竣工 | 0
47 | [2021]12-2号泰州医药高新区海陵南路西侧、云龙湖路南侧（云栖苑） | 深业鹏基（集团 ）有限公司 | 医药高新区周山河街道 | 泰州医药高新区海陵南路西侧、云龙湖路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5079 | 2021-11-02 | 2022-09-02 | 2025-09-02 | 已动工未竣工 | 1.5079
48 | [2017]7-1号海陵区东风北路东侧、森园路北侧（峰尚花园） | 泰州市玉城置业有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区东风北路东侧、森园路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 11.2726 | 2018-01-07 | 2018-12-07 | 2024-05-07 | 已动工未竣工 | 7.2189
49 | [2018]6-1号海陵区海阳东路北侧、东风北路西侧（宝龙尚水湾小区） | 上海鹏烨企业管理有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区海阳东路北侧、东风北路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 12.239 | 2019-01-13 | 2019-12-13 | 2022-12-13 | 已动工未竣工 | 0
50 | [2018]6-4号农业开发区秋雪湖大道东侧、芝田路南侧（江南一品三期） | 泰州花博园房地产开发有限公司 | 农业开发区 | 农业开发区秋雪湖大道东侧、芝田路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.4334 | 2019-01-13 | 2019-12-13 | 2022-12-13 | 已动工未竣工 | 2.4334
51 | [2018]6-3号泰州经济开发区江州南路东侧、规划鲍中路北侧（官河湾） | 泰州恒泰置业有限公司泰州市金晟置业有限公司 | 医药高新区明珠街道 | 泰州经济开发区江州南路东侧、规划鲍中路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.2817 | 2019-01-13 | 2019-12-13 | 2022-12-13 | 已动工未竣工 | 2.9397
52 | [2019]4-1号海陵区森园路南侧、京泰路西侧地块（泰湖鑫福里） | 泰州市鑫通置业有限公司 | 海陵区火车站街区 | 泰州市海陵区森园路南侧、京泰路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4978 | 2019-05-11 | 2020-04-11 | 2023-04-11 | 已动工未竣工 | 5.4978
53 | [2019]4-2号海陵区九龙镇振兴路南侧、龙园南路两侧（雍龙府） | 泰州广城房地产开发有限公司 | 海陵区九龙镇 | 泰州市海陵区九龙镇振兴路南侧、龙园南路两侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6617 | 2019-05-11 | 2020-04-11 | 2023-04-11 | 已动工未竣工 | 2.4277
54 | 泰州新悦房地产开发有限公司（锦尚名苑）2018-3-1 | 泰州新悦房地产开发有限公司 | 姜堰区张甸镇 | 张甸镇政府南侧、锦尚名苑一期西侧 | 普通商品房 | 2.7864 | 2018-05-03 | 2019-05-02 | 2022-05-01 | 已动工未竣工 | 0.6
55 | 泰州市嘉源投资发展有限公司（力和花园）泰地储姜告2018-2-1 | 泰州市嘉源投资发展有限公司 | 姜堰区三水街道 | 溱湖大道东侧、马厂路南侧 | 普通商品房 | 22.3245 | 2018-12-22 | 2019-11-21 | 2022-11-21 | 已动工未竣工 | 3.8
56 | 泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司（中天桃园雅居）2018-8-1 | 泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司 | 姜堰区天目山街道 | 姜堰区姜堰大道北侧、东海路西侧 | 普通商品房 | 3.8583 | 2019-02-28 | 2019-12-29 | 2022-12-29 | 已动工未竣工 | 0.5
57 | 泰州乾韵房地产开发有限公司（中天桃李府）2018-10号公告 | 泰州乾韵房地产开发有限公司 | 姜堰区罗塘街道 | 姜堰区振兴路东侧、古田路北侧 | 普通商品房 | 5.5567 | 2019-02-27 | 2020-01-27 | 2023-01-27 | 已动工未竣工 | 0
58 | 朱培勇商住项目 （学府熙园）2019-1-1 | 朱培勇 | 姜堰区张甸镇 | 姜堰区张甸镇迎宾大道西侧、迎宾花园北侧 | 普通商品房 | 0.7094 | 2019-03-28 | 2020-02-27 | 2023-02-27 | 已动工未竣工 | 0.4
59 | 江苏凰腾置业有限公司 （海姜广场）泰地储姜告2019-1 | 江苏凰腾置业有限公司 | 姜堰区三水街道 | 姜堰区海姜大道南侧、许陆河东侧 | 普通商品房 | 14.15 | 2019-07-30 | 2020-05-30 | 2023-05-30 | 已动工未竣工 | 0
60 | 泰州市鸿庆商贸有限公司 （朗悦湾）泰地储姜告2019-2 | 泰州市鸿庆商贸有限公司 | 姜堰区三水街道 | 姜堰区陈庄东路南侧、南京路两侧 | 普通商品房 | 14.9295 | 2020-02-05 | 2021-02-05 | 2024-02-05 | 已动工未竣工 | 6.6927
61 | 南京彧盛置业有限公司 （雍景园）2019-5-2 | 南京彧盛置业有限公司 | 姜堰区罗塘街道 | 姜堰区长江路北侧、幸福路西侧 | 普通商品房 | 6.9997 | 2020-02-27 | 2020-12-27 | 2023-12-27 | 已动工未竣工 | 1.5
62 | 泰州市中开置业有限公司 （中天御苑三期）2020-1-1 | 泰州市中开置业有限公司 | 姜堰区三水街道 | 姜堰区南京路西侧、一支河南侧 | 普通商品房 | 5.4524 | 2020-08-18 | 2021-06-18 | 2024-06-18 | 已动工未竣工 | 0
63 | 泰州市东丹商贸有限公司 （文泽苑）2020-1-2 | 泰州市东丹商贸有限公司 | 姜堰区梁徐街道 | 姜堰区桃源新寓西侧、园区四路北侧 | 普通商品房 | 1.839 | 2020-08-18 | 2021-06-18 | 2024-06-18 | 已动工未竣工 | 0
64 | 泰州海湖置业有限公司 （金通紫薇园）2020-2-1 | 泰州海湖置业有限公司 | 姜堰区天目山街道 | 姜堰区人民路东侧、马厂路北侧、经三路西侧 | 普通商品房 | 5.3666 | 2020-08-24 | 2021-06-24 | 2024-06-24 | 已动工未竣工 | 0
65 | 泰州市姜城融泰置业有限公司（阳光.文和雅居）2020-2-2 | 泰州市姜城融泰置业有限公司 | 姜堰区天目山街道 | 姜堰区淮海东路南侧、河东街东侧、姜堰大道北侧 | 普通商品房 | 6.0063 | 2020-08-24 | 2021-06-24 | 2024-06-24 | 已动工未竣工 | 0
66 | 江苏海鹏地产有限公司 （金通.丹桂园）2020-3-2 | 江苏海鹏地产有限公司 | 姜堰区天目山街道 | 姜堰区姜溱河西侧、新桥路两侧 | 普通商品房 | 4.2371 | 2020-12-25 | 2021-12-25 | 2024-12-25 | 已动工未竣工 | 1.4331
67 | [2021]15-1海陵区森园路北侧、伟光路东侧（安置区） | 江苏通泰置业发展有限公司 | 海陵区城东街道 | 海陵区森园路北侧、伟光路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4878 | 2021-12-14 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 已动工未竣工 | 0
68 | [2021]16-1号高港区口岸街道景城路东侧、宣堡港南侧地块 | 泰州引江城市开发建设有限公司 | 高港区口岸街道 | 高港区口岸街道景城路东侧、宣堡港南侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2772 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 2025-12-21 | 已动工未竣工 | 3.2772
69 | [2021]16-2号姜堰区南京路西侧、罗塘西路北侧地块 | 泰州嘉源置业有限公司 | 姜堰区三水街道 | 姜堰区南京路西侧、罗塘西路北侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.959 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 2025-12-21 | 已动工未竣工 | 7.959
70 | [2021]16-3号泰州医药高新区泰州大道东侧、姜高路南侧约120米地块 | 泰州盛合置业有限公司 | 医药高新区野徐街道 | 泰州医药高新区泰州大道东侧、姜高路南侧约120米地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.911 | 2022-01-21 | 2022-12-21 | 2025-12-21 | 已动工未竣工 | 4.911
71 | [2021]18-1号泰州医药高新区祥龙路北侧、吴陵南路东侧地块 | 中江国际建设（泰州）有限公司 | 医药高新区寺巷街道 | 泰州医药高新区祥龙路北侧、吴陵南路东侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.9575 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 2025-12-23 | 已动工未竣工 | 7.9575
72 | [2021]18-2号海陵区兴工路北侧、231东环快速路西侧地块 | 泰州鑫境界房地产开发有限公司 | 海陵区泰东镇 | 海陵区兴工路北侧、231东环快速路西侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 12.0822 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 2025-12-23 | 已动工未竣工 | 12.0822
73 | [2021]19-1号高港区口岸街道王营河路东侧、蔡圩河北侧地块 | 江苏东江房地产开发有限公司 | 高港区口岸街道 | 高港区口岸街道王营河路东侧、蔡圩河北侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.9987 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 2025-12-23 | 已动工未竣工 | 7.9987
74 | [2021]19-2号高港区口岸街道扬子江路东侧、宣堡港北侧 | 江苏东江房地产开发有限公司 | 高港区口岸街道 | 高港区口岸街道扬子江路东侧、宣堡港北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8866 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 2025-12-23 | 已动工未竣工 | 4.8866
75 | [2021]20-1号高港区口岸街道扬子江路东侧、春港路南侧 | 无锡爱之蓝置业有限公司 | 高港区口岸街道 | 高港区口岸街道扬子江路东侧、春港路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.9572 | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 2025-12-23 | 已动工未竣工 | 6.3543
76 | [2021]21-1号高港区刁铺街道扬子江路东侧、环溪路南侧约70米地块 | 泰州引江城市开发建设有限公司 | 高港区刁铺街道 | 高港区刁铺街道扬子江路东侧、环溪路南侧约70米地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7892 | 2022-01-28 | 2022-07-28 | 2023-07-28 | 已动工未竣工 | 4.7892
77 | [2021]21-2号高港区刁铺街道许庄路北侧、观五路西侧地块 | 泰州引江城市开发建设有限公司 | 高港区刁铺街道 | 高港区刁铺街道许庄路北侧、观五路西侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.5029 | 2022-01-28 | 2022-07-28 | 2023-07-28 | 已动工未竣工 | 6.5029
78 | [2021]21-3号高港区刁铺街道许庄路北侧、观五路东侧地块 | 泰州引江城市开发建设有限公司 | 高港区刁铺街道 | 高港区刁铺街道许庄路北侧、观五路东侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.3028 | 2022-01-28 | 2022-07-28 | 2023-07-28 | 已动工未竣工 | 6.3028
79 | [2021]22-1海陵区海阳西路北侧、青年北路西侧 | 泰州市鹏欣房地产开发有限公司泰州市古城建设投资有限公司 | 海陵区城西街道 | 海陵区海阳西路北侧、青年北路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.7552 | 2022-01-29 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 8.7552
填表说明：
1.住宅类型：应选择填写“普通商品房”“租赁型商品住房”“共有产权房”“公租房”“经济适用房”“保障房”。
2.建设状态：应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。
3.未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”项目，“未动工”项目无需填写。核算方法为：该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。

## 泰州市区存量住宅用地信息汇总表
泰州市区存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积
79 | 558.736 | 0 | 558.736 | 247.7551